## Hoja1
|  |  | Nombre del proyecto: | Proyecto final para Coder House
Nro caso de prueba: |  | 1
Probado por: |  | Gaspar
Escrito por: |  | Nicolas
PRUEBA N | FECHA | ACCION | RESULTADOS ESPERADOS | RESULTADOS ACTUALES | APROBADO?
1 | 2022-07-21 | Iniciar sesion | Una vez iniciada sesion, debe llevarme a la pagina de inicio, y figurar bienvenido 'nombre de usuario' | Usuario dirigido a la pagina de inicio, mensaje de bienvenida OK | si
2 | 2022-07-25 | Escribir un mensaje | Con la sesion iniciada, en la pantalla de inicio, al elegir la opcion 'deja tu mensaje' deberia conducir a la pagina de mensajes. Alli poder escribir un mensaje. | Error : No post found matching the query | no
3 | 2022-08-01 | Crear post | Con la sesion iniciada, en la opcion crear post, se deberia poder crear un post satisfactoriamente | Se creo el post satisfactoriamente, luego se edito y elimino satisfactoriamente | si
4 | 2022-08-01 | Cargar foto de perfil | Una vez iniciada sesion, con el superuser, modificar la foto de perfil | Se modifico la foto satisfactoriamente | si
5 | 2022-08-01 | cargar foto de perfil como usuario comun | No me deberia dejar cargar la foto si no estoy logeado como superuser | No me da la opcion de cargar foto | si
6 | 2022-08-03 | prueba accesos directos | La pagina me tiene que redirigir a cada uno de los accesos directos | La pagina me redirigio a cada uno de los accesos directos satisfactoriamente | si
7 | 2022-08-05 | Escribir un mensaje | Con la sesion iniciada, en la pantalla de inicio, al elegir la opcion 'deja tu mensaje' deberia conducir a la pagina de mensajes. Alli poder escribir un mensaje. | Luego de unos cambios, pude dejar un mensaje | si
8 | 2022-08-09 | mostrar avatar | una vez cargada la imagen de avatar por el admin, visualizarla en el panel superior | figura el mensaje "imagen usuario" sin reportarse la foto seleccionada | no
9 | 2022-08-09 | Resgristrar un usuario y luego actualizar sus datos | Registrar un usuario nuevo, una vez registrado , realizar el log in y actualizar sus datos | Pude registrar el usuario, realice el log in y actualice los datos | si